## Taskplanner
Name | Vorname |  | Rolle
Hess | Mario |  | Master Tracker
Mürset | Steve |  | Chief Deliverable Officer
Niklaus | Joel |  | Key Account Manager
Zürcher | Christian |  | Quality Evangelist
Team
Offen
[10 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16
 | time axis 2016-02-22 to 2016-06-09
|  | Nr. | Aufgabe | Wer | Start | Ende | Dauer | Soll/Ist | Status | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do
|  | 1 | Präsentation: Requirements | Mario | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 0 | Soll
|  | 2 | Präsentation: Risikoanalyse | Steve | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 0 | Soll
|  | 3 | Präsentation: Analyse erste Iteration | Joel | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 0 | Soll
|  | 9 | Ende Iteration 1 | Team | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 0 | Soll
|  | 5 | Demo 1 | Offen | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 7 | Soll
|  | 10 | Ende Iteration 2 | Team | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 0 | Soll
|  | 4 | Präsentation: Testkonzepte | Christian | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 0 | Soll
|  | 11 | Ende Iteration 3 | Team | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 0 | Soll
|  | 7 | Präsentation: Usability Tests | Offen | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 0 | Soll
|  | 8 | Präsentation: Technologie und Architektur | Offen | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 0 | Soll
|  | 12 | Ende Iteration 4 | Team | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 0 | Soll
|  | 6 | Schlussdemo | Offen | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 0 | Soll
|  | 13 |  |  |  |  | 0
|  | 14 |  |  |  |  | 0
|  | 15 |  |  |  |  | 0
|  | 16 |  |  |  |  | 0
|  | 17 |  |  |  |  | 0
|  | 18 |  |  |  |  | 0
|  | 19 |  |  |  |  | 0
|  | 20 |  |  |  |  | 0
|  | 21 |  |  |  |  | 0
|  | 22 |  |  |  |  | 0
|  | 23 |  |  |  |  | 0
|  | 24 |  |  |  |  | 0
|  | 25 |  |  |  |  | 0
|  | 26 |  |  |  |  | 0
|  | 27 |  |  |  |  | 0
|  | 28 |  |  |  |  | 0
|  | 29 |  |  |  |  | 0
|  | 30 |  |  |  |  | 0
|  | 31 |  |  |  |  | 0
|  | 32 |  |  |  |  | 0
|  | 33 |  |  |  |  | 0
|  | 34 |  |  |  |  | 0
|  | 35 |  |  |  |  | 0
|  | 36 |  |  |  |  | 0
|  | 37 |  |  |  |  | 0
|  | 38 |  |  |  |  | 0
|  | 39 |  |  |  |  | 0
|  | 40 |  |  |  |  | 0
|  | 41 |  |  |  |  | 0
|  | 42 |  |  |  |  | 0
|  | 43 |  |  |  |  | 0
|  | 44 |  |  |  |  | 0
|  | 45 |  |  |  |  | 0
|  | 46 |  |  |  |  | 0
|  | 47 |  |  |  |  | 0
|  | 48 |  |  |  |  | 0
|  | 49 |  |  |  |  | 0
|  | 50 |  |  |  |  | 0
|  | 51 |  |  |  |  | 0
|  | 52 |  |  |  |  | 0
|  | 53 |  |  |  |  | 0
|  | 54 |  |  |  |  | 0
|  | 55 |  |  |  |  | 0
|  | 56 |  |  |  |  | 0
|  | 57 |  |  |  |  | 0
|  | 58 |  |  |  |  | 0
|  | 59 |  |  |  |  | 0